## Sheet1
親タスク | 活動タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01
 | time axis 2026-05-01 to 2026-07-01
 | time axis 2026-05-01 to 2026-07-01
110基本設計 | 111 FBS（機能分解構造）の最終化 | 全員 | 2026-05-01 | 2026-05-12
| 112 PBS（製品分解構造）の最終化 | 全員 | 2026-05-01 | 2026-05-12
| 113 MOE/MOP/TPMの最終化 | 全員 | 2026-05-01 | 2026-05-12
| 114 システムアーキテクチャ設計 | 塩澤 | 2026-05-01 | 2026-05-06
| 115 通信プロトコル基本設計 | 塩澤 | 2026-05-01 | 2026-05-12
| 116 楽譜データ形成 基本設計 | 齋藤 | 2026-05-01 | 2026-05-12
| 117 音色合成基本設計 | 梅澤 | 2026-05-01 | 2026-05-12
120詳細設計 | 121 共通層API詳細 | 塩澤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 122 node_01詳細設計 | 塩澤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 123 node_02-05詳細設計 | 塩澤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 124 Processing詳細設計 NOTEで整列 | 梅澤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 125 Processing詳細設計 同時発音 | 梅澤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 126 Processing詳細設計 金管楽器音 | 梅澤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 127 Pythonによる周波数分析 | 斎藤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 128 楽譜データ詳細設計 4パート分け,楽譜形式決定 | 斎藤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
| 129 楽譜データ詳細設計 Arduino~PC間送信データ決定 | 斎藤 | 2026-05-13 | 2026-05-19
210共通層実装 | 211 Imodule/ModuleTimer 実装 | 斎藤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 212 SystemData/ProjectConfig テンプレ装備 | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 213 OrcNetModule | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
220指揮者ノード | 221 IMU ドライバモジュール | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 222 信号前処理モジュール | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 223 拍検出モジュール | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 224 テンポ推定モジュール | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 225 コマンド送出モジュール | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
230楽器ノード | 231 CTRL/BEAT 受信モジュール | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 232 楽譜データ保持・進行ロジック | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 233 NOTE 送出モジュール | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 234 パート別差分適用 | 塩澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
240楽譜データ準備 | 241 課題曲4パート選定 | 斎藤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 242 4パート楽譜のヘッダ配列化 | 斎藤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 243 楽譜データのROM埋込確認 | 斎藤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
250Processing 側実装 | 251 NOTE受信モジュール | 梅澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 252 金管音色合成エンジン | 梅澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 253 4パート同時発音管理 | 梅澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| 254 UI/モード表示 | 梅澤 | 2026-05-20 | 2026-06-09
310単体テスト | 311 共通層単体 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 312 拍検出ゴールデンテスト | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 313 楽譜進行 状態機会テスト | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 314 音色生成 単体確認 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
320結合テスト | 321 node_01 単体デモ | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 322 node_01+node_02 結合 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 323 4ノード同時 同期誤差計測 | 全員 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 324 全ノード+Processing 全結合 | 全員 | 2026-06-10 | 2026-06-24
330システムテスト | 331 拍検出精度 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 332 通信遅延 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 333 同期誤差 | 全員 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 334 テンポ追従 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 335 パケロス耐性 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 336 CPU負荷 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
| 337 起動時間 | 塩澤 | 2026-06-10 | 2026-06-24
400ストレッチフェーズ | 411 振幅→velecity 推定アルゴ実装 | 塩澤
| 412 CTRL パケットへのvelocityのせこみ | 塩澤
| 413 強弱制御テスト | 塩澤